## 全国予算
収入の部
品 名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 製作・借り 先 | 担 当 | 備 考
全国建具青年部補助金収入 | 1 | 口 | 300000 | 300000
テーブル | 40 | 脚 | 1500 | 60000
椅子 | 80 | 脚 | 250 | 20000
テント 小 | 40 | 基 | 4000 | 160000
協賛区画出店料 | 30 | 区画 | 20000 | 600000
喫煙区画入場料 | 500 | 回 | 100 | 50000
夜食 | 40 | 食 | 800 | 32000
昼食 | 40 | 食 | 1200 | 48000
朝食 | 40 | 食 | 800 | 32000
|  |  | 小計 | 1302000
支出の部
品 名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 製作・借り 先 | 担 当 | 備 考
会場費 | 1 | 日 | 357000 | 357000 |  | 全国建具
特設ステージ | 1 | 式 | 30000 | 30000 |  | 東京
入場ゲート制作材料費 | 1 | 式 | 100000 | 100000 |  | 東京
備品運搬費 | 1 | 式 | 200000 | 0 |  | 東京 | 東京青年部による対応
ポスター | 500 | 枚 | 50 | 25000 |  | 山川
チラシ | 3000 | 枚 | 10 | 30000 |  | 山川
全国建具発送費用 | 1 | 式 |  | 0 |  | 全国建具
幹事東京事務経費 | 1 | 式 | 30000 | 30000 |  | 東京
駐車許可証ラミネート | 100 | 枚 | 100 | 10000 |  | 二村
駐車許可証・貼紙（会場内注釈） | 1 | 式 | 1500 | 1500 |  | 二村
仮設トイレ | 4 | 基 | 17500 | 70000 |  | 山川
汲み取り | 4 | 基 | 16800 | 67200 |  | 山川
手洗い設備 | 2 | 基 | 13650 | 27300 |  | 山川
発電機 | 2 | 基 | 7500 | 15000 |  | 山川
発電機諸経費 | 2 | 基 | 1000 | 2000 |  | 山川
駐車枠区割りひも | 3 | 本 | 1260 | 3780 |  | 岡村/全国建具
釘 60ｍｍ | 3 | ｋｇ | 1260 | 3780 |  | 岡村/全国建具
玄能 |  | 備品 |  | 0 |  | 各自
バール |  | 備品 |  | 0 |  | 各自
50ｍスケール |  | 備品 |  | 0 |  | 二村
スピーカマイク | 2 | 備品 |  | 0 |  | 細野
ユニホーム |  | 備品 |  | 0 |  | 全国建具
夜食 | 40 | 食 | 800 | 32000 |  | 岡田/細野
昼食 | 40 | 食 | 1200 | 48000 |  | 岡田/細野
朝食 | 40 | 食 | 800 | 32000 |  | 岡田/細野
カラーコーン | 20 | 個 | 200 | 4000 |  | 岡村/全国建具
ロープ | 10 | 20ｍ | 1070 | 10700 |  | 岡村/全国建具
灰皿 | 3 | セット | 900 | 2700 |  | 岡村
ブルーシート3.6*5.4 | 9 |  | 420 | 3780 |  | 岡村
椅子 | 80 |  | 250 | 20000 |  | 岡村
テーブル | 40 |  | 500 | 20000 |  | 岡村
テント 大 | 2 | 基 | 6000 | 12000 |  | 岡村
テント 小 | 40 | 基 | 2000 | 80000 |  | 青柳
のぼり |  | 備品 |  | 0 |  | 全国建具
テント用 くい | 100 | 本 | 210 | 21000 |  | 岡村
ロープ用杭 1m | 40 | 本 | 352 | 14080 |  | 岡村
ゲート用杭 1m | 20 | 本 | 352 | 7040 |  | 岡村
ごみ袋 | 150 | 枚 | 20 | 3000 |  | 岡村
ごみ処理費用 | 1 | 本 | 126000 | 126000 |  | 二村
予備費 |  |  |  | 93140
|  |  | 小計 | 1302000
1208860

## ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ
担当 | 人員 | 工程表 | 6月 | [5 empty] | ７月 | [9 empty] | ８月
|  |  | 8～ |  |  | 15～ | 20～ | ～30 | 1～ | 9～ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17～ |  | ～31 | １～
全国/東京 |  | 出展募集締切 | [5 empty] | 募集締切 | 協賛出展御礼文発送
北寺/山川/事務局 | [8 empty] | 駐車書/ポスター発送 | [6 empty] | 出展業者お礼分 |  | 新聞社報告
東京 | 2 | 各種書類提出 |  | 消防署 | 警察署 | 救急施設 | 会場レイアウト |  | メディア/報道連絡 | [6 empty] | 報告書 | 協賛業者様へ報告書
山川/二村 |  |  |  | 近隣説明 | 管理事務所 | 契約書
全国/東京 | 各１名 | 会計 |  |  |  | 20日までに会場費入金 |  |  | 協賛金回収 |  |  | レンタル品支払い |  | 備品ﾘｽﾄ確認 |  | 会計報告
永野/青柳 | [8 empty] | 備品レンタル費回収 |  |  | 備品支払い
東京 | 7 | 入場ゲート製作 | [10 empty] | 搬入 |  | 撤去/解体
東京役員 | [8 empty] | 青年部事業所にて協同製作
東京 | 2 | ポスター／６００枚 |  |  |  |  | 23日全国発送
山川/二村
東京 | 1 | チラシ／３，０００枚 | [7 empty] | 印刷 |  |  | 搬入
二村
全国/東京 | 2 | コンテスト作品 | [7 empty] | 各支部 製作分12日必着 |  |  | 搬入 |  | 搬出/発送 | 作品返却
北寺/山川 | [8 empty] | 審査方法の審議 |  | 納品先東京建具組合資材センター宛 |  |  |  |  | 全国のぼり返却 | 竿：函館送付
東京 | 2 | レンタル備品 |  |  |  | 順次予約 | [8 empty] | 搬出/返却
岡村/狩野 | [14 empty] | レンタル品返却 |  | 全国のぼり返却 | 竿：函館送付
東京 | 2 | 備品購入 | [8 empty] | 天候により選出して購入 |  | 搬入 |  | 搬出/返却
岡村/狩野
東京 | 10 | 備品運搬 | [6 empty] | テント/椅子/テーブル |  | 山二建具 |  | 運搬 |  | 撤去搬出
[11 empty] | 組合資材ｾﾝﾀｰ一時置き |  | 搬入 |  | NPO返却
全国/東京 | 各対応 | スタッフユニホーム | [6 empty] | デザイン・製作（検討中） | [5 empty] | 搬出/返却
東京 | 2 | 駐車許可証 | [6 empty] | 出展各団体・企業に発送 |  | 全国青年部２０部 | NPOﾌﾘﾏ3枚 | NPOドック3枚
山川/二村 | [10 empty] | 東京青年部３０部 | NPO太鼓２０枚 | 協賛業者20枚
全国理事 | 1 | 宿泊･休憩施設 確認 |  | 候補：大江戸温泉
北寺 |  |  | 案内発送 | 宿泊所確保
理事/群馬/東京 | 48 | 会場設営・撤去 | [6 empty] | ｹｰﾀﾘﾝｸﾞｶｰ出展の確認 |  |  |  | 22：00～ |  | 展示品返却
１２ / １0 / ２０ | [14 empty] | ゴミ処理
設営メンバー表 | 10 | 東京 | 岡田 | 狩野 | 細野 | 岡村 | 青柳 | 山川 | 福原
１４日 ２２:００集合 | 10 | 群馬/新潟 | 群馬/星野 | [7 empty] | 新潟/大森
| 12 | 理事 | 二村 | 角 | 三島 | 永野 | 木村 | 田辺 | 塚本 | 福島 | 北寺 | 大胡田 | 河島 | 高徳 | 馬場
当日 スタッフ
１５日 ７:００集合 |  | 全国/東京/群馬/新潟
１５日 ９:００集合 |  | 全国/東京/群馬/新潟 | 東京/高橋 | 技能士部会① | 技能士部会② | 技能士部会③ | 技能士部会④ | 技能士部会⑤
出展業者 | 16 | 東京 | スガツネ工業 | ㈱角重 | 平出商店ｘ2 | 阿部工業ｘ2 | ㈱山二建具 | 宮島建具 | 技能士部会 | 東京本部 | 日本建材新聞
|  | 全国/群馬・新潟 | 沼田木工舎 | テクノツールズ | 佐田建美
|  | 青年部ﾌﾞｰｽ | 北海道 | 群馬 | 東京 | 新潟 | 富山 | 石川 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 静岡 | 奈良 | 広島 | 香川 | 岡山 | 福岡
担当 | 人員 | 工程表 詳細 | １４日 設営 |  |  | １５日 当日 | [14 empty] | 16日
|  |  | 22:00:～ |  | ～2:00頃 | 7：00～ | 8:00 | 9：00～9：30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18：30～ | 20:00 | 21:00 | 8：00～ | ～15：00
理事/群馬/東京 | 48 | 会場設営 |  |  | 大江戸温泉 |  |  | スタッフミーティング
１２ / １５ / ２０ |  |  | 集合 | 設営 | ﾎﾃﾙ宿泊 | 朝礼～設営 | 設営終了 |  | 開園 | [5 empty] | 閉園 | 撤去/懇親会準備 |  | 懇親会/打ち上げ |  | 片付け | 片付け/備品返却
東京/群馬 | 2 | 本部テント設営 | 設営 | 本部テントにて司令塔と成る | [15 empty] | 撤去
理事 | 2 | 喫煙ルーム設営 | 設営 |  |  |  | 点検 |  | 点検 |  |  | 点検 |  | 点検 |  | 撤去/縮小 |  |  |  | 撤去
群馬 | 8 | 駐車ｽﾍﾟｰｽ | ロープ張り |  |  |  | 案内 |  | 案内／警備 | [5 empty] | 案内／警備 |  |  |  |  | 撤去
区画割
群馬 | 4 | 出展ﾌﾞｰｽ コマ割 | ロープ張り | [12 empty] | 撤去
区画割
新潟/群馬 | 4 | 建具ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｺﾝﾃｽﾄ | 設営 | [9 empty] | ｺﾝﾃｽﾄ集計 |  |  | 撤去 |  |  |  | 撤去
ｺﾝﾃｽﾄ結果発表
東京/群馬/理事 | 8 | 入り口ｹﾞｰﾄ 設営 | 設営 | [5 empty] | 安全点検 |  | 安全点検 |  | 安全点検 |  |  | 撤去 |  |  |  | 撤去搬出
狩野/細野
理事 | 3 | 木製自動ｺｰｽ 設営 | 設営 | [7 empty] | 12:30 |  | 14:00 |  |  | 撤去 |  |  |  | 撤去
[7 empty] | 試運転 |  |  |  | 試乗会･記念写真 |  | 試乗会/記念写真
理事 | 2 | ｹｰﾀﾘﾝｸﾞｶｰ コマ割 | ロープ張り | [12 empty] | 撤去 |  |  |  | 撤去
区画割
東京/群馬/理事 | 4 | ｽﾃｰｼﾞ設営 | 設営 | [12 empty] | 撤去 |  |  |  | 撤去搬出
岡田/
東京/NPO | 1 | ※ ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ 参加者設営 |  |  |  |  | ＮＰＯ |  |  | 11：40～12：10 | [5 empty] | ＮＰＯ
青柳/松尾 | [6 empty] | 松尾氏 |  |  | 田原みどりショー | [5 empty] | 松尾氏
東京/NPO | 1 | ※ 太鼓協会 準備 |  |  |  |  | NPO |  |  | 太鼓祭り | 10：40～15：30 |  |  |  |  | NPO
青柳/松尾 | [6 empty] | 諏訪氏 | [7 empty] | 抽選会 | 諏訪氏
東京 | 1 | ※ ﾚｽｷｭｰﾄﾞｯｸ設営 |  |  |  |  | NPO |  |  | 11：20～11：40 | [5 empty] | NPO
青柳/松尾 | [6 empty] | 江口氏 |  |  | 災害救助犬デモストレーション | [5 empty] | 江口氏
東京/理事 | 4 | ※ ｽﾃｰｼﾞ前ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ設営 |  |  |  | 設営 |  |  | 安全点検 |  |  |  | 安全点検 |  |  | 撤去
岡田/
理事 | 2 | 全国建具 のぼり設営 ６０本 |  |  |  | 設営 | [5 empty] | 安全点検 |  |  |  | 撤去 |  |  |  | 撤去
東京/理事/参加県 | 2 | 各県/出展品 |  |  |  | 設営 |  |  |  |  | 安全点検 |  |  |  |  | 撤去 |  |  |  | 撤去
東京/理事/参加県 | 2 | 会場ゴミ置き場設営 |  |  |  | 設置 |  |  |  | 点検 |  | 点検 |  | 点検 |  | ゴミ拾い | ゴミまとめ |  |  | 撤去 | 最終チェック
[6 empty] | 場内１０ヶ所 | [9 empty] | 参加者 |  |  |  | 片付け
東京 | 2 | レンタル品/ﾘｽﾄ表製作 |  |  |  | 設置 | [9 empty] | リース品返却確認 |  |  |  |  | リース品返却
岡村 | [15 empty] | トイレ引取り
東京 | 2 | 懇親会/打ち上げ | [13 empty] | 準備/設営 |  | 懇親会/打ち上げ |  | 撤去
細野/岡田 | [19 empty] | 片付け | 掃除
会計 | 1 | 各支払い |  |  |  | 備品確認/貸し出し | [8 empty] | レンタル品返却確認
東京青柳 | [14 empty] | 汲み取り費用支払い
[15 empty] | 雨天の設営及びイベント内容について |  |  | ※印内容が中止となります
・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞｶｰは縮小にて設営
・懇親会は会場変更にて開催されます。その他変更は、当日の連絡と致します

## 協賛 青年部 出展表
6/21現在 | 協賛業者出展申込表 | [10 empty] | 20000 |  | 6000 |  | 1500 |  | 250 |  | 7500 |  | 1000 |  | 4000
担当者 | No | 企業名/団体名 | 代表者氏名 | 郵便番号 | 住 所 | 電話番号 | FAX番号 | 携帯番号 | 車両登録 | 車での展示販売 | 出 展 内 容 | 出展ブース |  | テントセット |  | 机 |  | 椅子 |  | 発電機 |  | 追加駐車 |  | 懇親会参加 |  | ポスター | 配布状況 | 備考 | 入金予定額 | 入金日 | 備考欄
東京 山川 | 1 | 福原 明 商店 | 福原 啓悟 |  | 江戸川区中央3-19-20 | 03-9655-0830 |  | 080-1045-7315 | 64-97 | なし | ４輪バギー/小引き出し | 1 | 20000 | 1 | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24000 | 2 | × | ２区画希望 | 50000 | 2007-06-13
東京 青年部 | 2 | 宮島建具 | 高橋 | [7 empty] | 木工工芸品 | 1 | 20000 | 1 | 6000 | 1 | 1500 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | × |  | 27750 | 2007-06-13 | 領収書必要
東京 二村 | 3 | 平出商店 | 平出 ともゆき | 959-1251 | 新潟県燕市白山町1-1-52 | 0256-62-2819 | 0256-62-4888 | 090-1433-5318 |  | あり | 手道具/刃物/砥石等 | 2 | 40000 | 2 | 12000 | 3 | 4500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 56500
群馬 福島 | 4 | テクノツールズ | 塩井雄二 |  | 東京都武蔵村山市中原1-30-10 | 042-569-1502 | 042-569-1572 | 090-3590-8234 | 77 | なし | 高性能電動工具 | 1 | 20000 | 1 | 6000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7500 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 33500
東京 青年部 | 5 | ㈱山二建具 | 藪崎 雅巳 | 270-2224 | 千葉県松戸市大橋160-4 | 047-391-6111 | 047-391-3983 | 090-2546-5584 | 410 | なし | 木工品/小物 | 1 | 20000 | 1 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | × | 1 | 26000
岐阜 三島 | 6 | 岐阜 メンバー | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
東京 青年部 | 7 | 技能士部会 | 佐藤 | [8 empty] | 1 | 20000 | 2 | 12000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2区画 | 32000
東京 本部 | 8 | 安心ドアー 東京建具組合 本部 | [8 empty] | 安心ドアー |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
全国 青年部 | 9 | 日本建材新聞 | 山下 | [7 empty] | 書籍販売 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
東京 二村 | 10 | ㈱角重 | 小島 | 132- | 東京都江戸川区平井5-33-10 | 03-3619-5505 | 03-3618-4076 | 090-3212-5727 |  | なし | 木工工芸品 | 1 | 20000 | 1 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 26000
東京 青年部 | 11 | スガツネ工業（株） | 小山 |  | 東京都千代田区岩本町2-5-10 | 03-3865-1122 | 03-3863-6897 | 080-5400-9090 |  | なし | 建具金物/建築金物 | 1 | 20000 | 1 | 6000 | 1 | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 27500
群馬 福島 | 12 | 沼田木工舎 | 小島 |  | 群馬県沼田市発知新田町355 | 0278-23-9387 |  | 090-2305-9998 | 2004 | なし | 木工工芸品 | 1 | 20000 | 1 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 26000
全国 青年部 | 14 | 佐田建美 | 佐田 |  | 岡山県 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
東京 狩野 | 15 | 阿部工業 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
東京 青年部 | 16 | （株）吾妻 | 狩野和太郎 |  | 東京都小金井市東町5-24-19 | 0423-84-6133 | 0423-83-5641 | 090-3205-4448 | 189 | なし | 環境を考えた炭火建具 | 1 | 20000 | 1 | 6000 | 1 | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 27500
| 17 | 櫻井デザイン事務所 | 櫻井良樹 |  | 横浜市西区戸部町5-197-505 | 045-252-9832 | 045-252-9830 | 090-33405753 | 未定 | なし | 家具・木工小物 | 1 | 20000 | 1 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 8000 |  |  |  | 34000
| 18 | 飯沼縫製 | 飯沼 |  | 川崎市宮前区東有馬3-15-13 | 044-855-5159 | 044-855-5159 | 090-1775-7054 | 8754 | なし | 婦人服・バック・小物 | 1 | 20000 | 1 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 26000
18
| 19 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 20 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 21 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 22 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 23 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 24 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 25 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 26 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 27 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 28 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 29 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 30 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6/21現在 | 青年部 出展申込表
参加登録 | No | 支部名 | 部長/代表者 | 郵便番号 | 住 所 | 電話番号 | FAX番号 | 携帯番号 | 車両登録 | 車での展示販売 | 出 展 内 容 | 出展ブース |  | テントセット |  | 机 |  | 椅子 |  | 発電機 |  | 追加駐車 |  | 懇親会参加 |  | ポスター | 配布状況 | 備考 | 入金予定額 | 入金日 | 備考欄
○ | 1 | 北海道建具青年会 | 石黒 裕規 | 〒079-8419 | 旭川市永山9条2-3-5 | 0166-26-2000 | 0166-22-1905 | [18 empty] | 5
× | 2 | 宮城県建具業連合会青年部 | 今野 信 | 〒989-3212 | 仙台市青葉区芋沢字権現森山106-4 | 022-394-2722 | 022-394-2549 | [18 empty] | 5
× | 3 | 福島県建具・木工組合連合会青年部 | 土橋 和成 | 〒965-0832 | 会津若松市天神町14-59 | 0242-29-3615 | 0242-26-2463 | [18 empty] | 5
○ | 4 | 群馬県建具組合連合会青年部 | 星野 健治 | 〒378-0051 | 沼田市上原町1726-5 | 0278-23-3279 | 0278-23-1770 | [18 empty] | 5
○ | 5 | 東京建具協同組合青年部 | 岡田 良一 | 〒160-0002 | 新宿区坂町坂町27 | 03-3353-7489 | 03-3353-7489 | [18 empty] | 5
○ | 6 | 新潟県建具組合連合会青年部 | 大森 政尚 | 〒940-0097 | 長岡市山田1-2-9 | 0258-32-2723 | 0258-33-5577 | [18 empty] | 5
× | 7 | 長野県建具協同組合青年部 | 栗林 孝治 | 〒389-0603 | 埴科郡坂城町南条2163 | 0268-82-2765 | 0268-82-2765 | [18 empty] | 5
○ | 8 | 富山県建具協同組合青年部 | 法邑 則宏 | 〒939-1667 | 南砺市開発142-1 | 0763-52-0522 | 0763-52-7522 | [18 empty] | 5
○ | 9 | 石川県建具協同組合青年部 | 米口 正樹 | 〒922-0331 | 加賀市動橋市ハ-25 | 0761-74-1880 | 0761-75-4722 | [18 empty] | 5
○ | 10 | 愛知県建具協同組合青年部 | 前田 若登 | 〒467-0821 | 名古屋市瑞穂区上坂町 1-45 | 052-871-5007 | 052-882-3189 | [18 empty] | 5
○ | 11 | 岐阜県建具工業協同組合青年部 | 竹中 弘治 | 〒503-2426 | 揖斐郡池田町八幡195 | 0585-45-2232 | 0585-45-7831 | [18 empty] | 5
○ | 12 | 三重県建具協同組合青年部 | 市川 貴浩 | 〒510-0255 | 鈴鹿市磯山町3-6-15 | 059-386-1060 | 059-388-0026 | [18 empty] | 5
○ | 13 | 静岡県建具工業組合青年部 | 森谷 晋平 | 〒421-0047 | 御殿場市神場288-1 | 0550-89-1402 | 0550-88-1230 | [18 empty] | 5
× | 14 | 京都府建具商工業協同組合青年部 | 吉田 康雄 | 〒615-8007 | 京都市西京区桂上野今井町1-10 | 075-391-0680 | 075-391-0755 | [18 empty] | 5
○ | 15 | 奈良県建具工業協同組合青年部 | 吹ノ戸 勇 | 〒630-2174 | 奈良市横田町325-2 | 0742-81-0457 | 0742-81-0457 | [18 empty] | 5
× | 16 | 和歌山県建具事業協同組合青年部 | 西川 元裕 | 〒640-8392 | 和歌山市中之島791 | 073-431-7760 | 073-432―7239 | [18 empty] | 5
× | 17 | 大阪府建具協同組合青年部 | 川口 幸宏 | 〒571-0074 | 門真市宮前町14-19 | 072-881-2623 | 072-881-2625 | [18 empty] | 5
× | 18 | 兵庫県建具組合連合会青年部 | 山本 芳徳 | 〒678-1243 | ゴケン赤穂郡赤穂郡上郡町落地112-2 | 0791-55-0508 | 0791-55-0156 | [18 empty] | 5
○ | 19 | 広島県建具組合連合会青年部 | 和田 守 | 〒739-0323 | 広島市安芸区中野東5-4-37 | 082-892-2010 | 082-892-2030 | [18 empty] | 5
× | 20 | 島根県建具協同組合青年部 | 渡部 良和 | 〒699-1123 | 雲南市加茂町大竹110-4 | 0854-49-6521 | 0854-49-6521 | [18 empty] | 5
× | 21 | 鳥取県建具組合連合会青年部 | 高倉 真樹 | 〒689-0501 | 鳥取市青谷町青谷4166-1 | 0857-85-0655 | 0857-85-0643 | [18 empty] | 5
○ | 22 | 香川県ｱｰｽﾘｨｳｯﾄﾞ協同組合青年部 | 古枝 智 | 〒761-0902 | さぬき市大川町富田中2387 | 0879-23-2505 | 0879-23-2506 | [18 empty] | 5
× | 23 | 高知県建具協同組合青年部 | 中山 高徳 | 〒785-0034 | 須崎市大間本町15-14 | 0889-42-0956 | 0889-42-1623 | [18 empty] | 5
○ | 24 | 岡山県建具工業組合青年部 | 佐田 幸夫 | 〒719-3155 | 真庭市下方863-1 | 0867-52-7817 | 0867-52-7819 | [18 empty] | 5
○ | 25 | 福岡県建具・木工協同組合青年部 | 芝田 寛仁 | 〒800-0007 | 北九州市門司区小森江37261 | 093-391-9349 | 093-391-9351 | [18 empty] | 5
× | 26 | 佐賀県木工業協同組合青年部 | 野口 義信 | 〒849-0922 | 佐賀市高木瀬東1-4-9 | 0952-30-8723 | 0952-30-8725 | [18 empty] | 5
× | 27 | 長崎県建具木工業協同組合青年部 | 西川 伸二 | 〒857-0067 | 佐世保市神島町11-34 | 0956-23-0389 | 0956-23-0393 | [18 empty] | 5
× | 28 | 大分県建具組合連合会青年部 | 梶原 勝宣 | 〒877-1354 | 日田市坂井町546-1 | 0973-22-7077 | 0973-22-8354 | [18 empty] | 5
× | 29 | 熊本県建具木工協同組合青年部 | 平田 潤一 | 〒861-2233 | 上益城郡益城町惣領1690-2 | 096-286-5603 | 096-286-0548 | [18 empty] | 5
30
Note on AE5: 追加 テーブル+椅子 残金あり

## 備品確認表
備品ﾘｽﾄ
品 名 | 数量 | 単位 | 製作・借り 先 | 担 当 者 | 備 考 | 購入日 | 予約・発注 | 借入日 | 返却日 | 仕上り | 支払
特設ステージ 8ｘ3.6ｍ H 0.4ｍ | 1 | 式 | NPO | 岡村 |  |  |  | 2007-07-13 | 2007-07-18
入場ゲート | 1 | 式 | 東京建具青年部 | 東京 | 7/1～8 山二建具
ポスター Ａ２ | 600 | 枚 | 〃 | 山川 | 本部 発送 |  | 済 |  |  | 2007-06-21 | 2007-06-18
チラシ Ａ４ | 3000 | 枚 | 〃 | 山川 | 二村製作 |  | 7/3頃 |  |  | 2007-07-11 | 7/4頃
駐車許可証・貼紙（会場内注釈） | 1 | 式 | 〃 | 二村 | 二村製作
仮設トイレ | 4 | 基 | レンタル業者 | 山川 | 7：00－17：00 |  | 済 | 2007-07-15 | 2007-07-15 |  | 2007-07-15
汲み取り | 4 | 基 | 汲み取り業者 | 山川 | 17:00 |  | 済 | 2007-07-15 | 2007-07-15 |  | 2007-07-15
手洗い設備 | 2 | 基 | レンタル業者 | 山川 | 7：00－17：00 |  | 済 | 2007-07-15 | 2007-07-15 |  | 2007-07-15
発電機 （ｶﾞｿﾘﾝ別用意） | 2 | 基 | 〃 | 山川 | 山川引取り |  | 済 | 2007-07-14 | 2007-07-16 |  | 2007-07-16
駐車枠区割りひも | 3 | 本 | 東京建具青年部 | 岡村/全国建具 |  | 2007-07-02
釘 60ｍｍ | 3 | ｋｇ | 〃 | 岡村/全国建具 |  | 2007-07-02
玄能（コンクリートハンマー) |  | 備品 | 〃 | 各自
バール |  | 備品 | 〃 | 各自
50ｍスケール |  | 備品 | 〃 | 二村 |  |  |  | 2007-07-14 | 2007-07-15 |  | -
スピーカマイク | 2 | 備品 | 〃 | 細野 |  |  | 済 | 2007-07-14 | 2007-07-15 |  | -
ユニホーム |  | 備品 | 全国建具青年部 | 全国建具
カラーコーン | 50 | 個 | レンタル業者 | 岡村/全国建具 | コース仕切 40本 | 2007-07-02
ロープ | 10 | 20ｍ | 購入 | 岡村/全国建具 |  | 2007-07-02
灰皿 | 3 | セット | 購入 | 岡村 |  | 2007-07-02
ブルーシート3.6*5.4 | 9 |  | 購入 | 岡村 |  | 2007-07-02
椅子 | 80 |  | 東京建具 | 岡村 |  |  | 済み | 2007-07-14 | 2007-07-15
テーブル 1.8ｘ0.4ｍ | 50 |  | 〃 | 岡村 | 倉庫29 不足分？ |  | 済み | 2007-07-14 | 2007-07-15
テーブル 1.8ｘ0.6ｍ | 2 |  | 〃 | 岡村
テーブル 1.8ｘ0.4ｍ |  |  | NPO | 岡村 | １０台 |  | 2007-07-02 | 2007-07-13 | 2007-07-18
テント 大 2.5ｘ3ｍ | 2 | 基 | 東京建具 | 岡村 |  |  | 済み | 2007-07-14 | 2007-07-15
テント 小 2.5ｘ2.5ｍ | 40 | 基 | NPO | 岡村 |  |  | 済み | 2007-07-13 | 2007-07-18
テント 小 2.5ｘ2.5ｍ | 10 | 基 | レンタル業者 | 岡村 | 追加 |  | 2007-07-02 | 2007-07-14 | 2007-07-16
のぼり |  | 備品 | 各支部持参 | 全国建具 | のぼり･竿 別返却 |  | 済み | 2007-06-12 | 2007-07-18
テント用 くい | 100 | 本 | レンタル業者 | 岡村 |  |  | 2007-06-22 | 2007-07-14 | 2007-07-16
ロープ用杭 1m | 40 | 本 | 〃 | 岡村 | 追加+10 計40本 |  | 2007-06-22 | 2007-07-14 | 2007-07-16
ゲート用杭 1m | 20 | 本 | 〃 | 岡村 |  |  | 2007-06-22 | 2007-07-14 | 2007-07-16
ゴミ分別 看板 | 10 | 本 | 製作 | 山二建具 | 山二製作 |  | 2007-06-20
ごみ袋 | 150 | 枚 | 東京建具青年部 | 岡村 |  |  | 2007-07-02
ごみ処理車両 | 1 | 台 | 産廃業者 | 二村 | 確認中
ポスター Ａ２送付用 筒 | 60 | 本 | 小島パッケージ | 高橋 |  | 2007-06-21