## Sheet1
木工コンテスト参加表
東日本 | 北海道 | ○
宮城
福島
| 群馬 | ○
| 東京 | ○
北信越 | 新潟 | ○
長野
| 富山 | ○
| 石川 | ○
東海 | 愛知 | ○
岐阜
| 三重 | ○
| 静岡 | ○
近畿 | 京都 | ×
奈良
和歌山
大阪
兵庫
中・四国 | 広島 | ○
島根
鳥取
| 香川 | ○
高知
| 岡山 | ○
九州 | 福岡 | ○
佐賀
長崎
大分
熊本

## ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ
担当 | 人員 | 工程表 | ７月 | [5 empty] | ８月 | [9 empty] | ９月
|  |  | 8～ |  |  | 15～ | 20～ | ～30 | 1～ | 9～ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27～ |  | ～31 | １～
全国/東京 |  | 出展募集締切 | [5 empty] | 募集締切 | 協賛出展御礼文発送
北寺/山川 | [8 empty] | 駐車書/ポスター発送 | [6 empty] | 出展業者お礼分 |  | 新聞社報告
東京 | 2 | 各種書類提出 |  | 消防署 | 警察署 | 救急施設 | 会場レイアウト |  | メディア/報道連絡 | [6 empty] | 報告書 | 協賛業者様へ報告書
山川/二村 |  |  |  | 近隣説明 | 管理事務所 | 契約書
全国/東京 | 各１名 | 会計 |  |  |  | 20日までに会場費入金 |  |  | 協賛金回収 |  |  | レンタル品支払い |  | 備品ﾘｽﾄ確認 |  | 会計報告
永野/青柳 | [8 empty] | 備品レンタル費回収 |  |  | 備品支払い
東京 | 7 | 入場ゲート製作 | [10 empty] | 搬入 |  | 撤去/解体
東京役員 | [8 empty] | 青年部事業所にて協同製作
東京 | 2 | ポスター |  |  |  |  | 23日全国発送
山川/二村
東京 | 1 | チラシ | [7 empty] | 印刷 |  |  | 搬入
二村
全国/東京 | 2 | コンテスト作品 | [7 empty] | 各支部 製作分12日必着 |  |  | 搬入 |  | 搬出/発送 | 作品返却
北寺/山川 | [10 empty] | 納品先東京建具組合資材センター宛
東京 | 2 | レンタル備品 |  |  |  | 順次予約 | [8 empty] | 搬出/返却
岡村/狩野 | [14 empty] | レンタル品返却
東京 | 2 | 備品購入 | [8 empty] | 天候により選出して購入 |  | 搬入 |  | 搬出/返却
岡村/狩野
東京 | 10 | 備品運搬 | [6 empty] | テント/椅子/テーブル |  | 山二建具 |  | 運搬 |  | 撤去搬出
[11 empty] | 組合資材ｾﾝﾀｰ一時置き |  | 搬入 |  | NPO返却
全国/東京 | 各対応 | スタッフユニホーム | [6 empty] | デザイン・製作（検討中） | [5 empty] | 搬出/返却
東京 | 2 | 駐車許可証 | [6 empty] | 出展各団体・企業に発送
山川/二村
全国理事 | 1 | 宿泊所確認
北寺 |  |  | 案内発送 | 宿泊所確保
理事/群馬/東京 | 48 | 会場設営・撤去 | [10 empty] | 22：00～
１２ / １５ / ２０
設営メンバー表 | 10 | 東京 | 岡田 | 狩野 | 細野 | 岡村 | 青柳 | 山川 | 福原
１４日 ２２:００集合 | 10 | 群馬/新潟 | 群馬/星野 | [7 empty] | 新潟/大森
| 12 | 理事 | 二村 | 角 | 三島 | 永野 | 木村 | 田辺 | 塚本 | 福島 | 北寺 | 大胡田 | 河島 | 高徳 | 馬場
当日 スタッフ
１５日 ７:００集合 |  | 全国/東京/群馬/新潟
１５日 ９:００集合 |  | 全国/東京/群馬/新潟 | 東京/高橋 | 技能士部会① | 技能士部会② | 技能士部会③ | 技能士部会④ | 技能士部会⑤
出展業者 | 16 | 東京 | スガツネ工業 | ㈱角重 | 平出商店ｘ2 | 阿部工業ｘ2 | ㈱山二建具 | 宮島建具 | 技能士部会 | 東京本部 | 日本建材新聞
|  | 全国/群馬・新潟 | 沼田木工舎 | テクノツールズ | 佐田建美
|  | 青年部ﾌﾞｰｽ | 北海道 | 群馬 | 東京 | 新潟 | 富山 | 石川 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 静岡 | 奈良 | 広島 | 香川 | 岡山 | 福岡
担当 | 人員 | 工程表 詳細 | ２４日 設営 |  |  | ２５日 当日 | [14 empty] | 16日
|  |  | 21:00:～ |  | ～23:00頃 | 7：00～ | 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17：30～ | 19:00 |  | ～20:00 | 8：00～ | ～15：00
理事/群馬/東京 | 48 | 会場設営
１２ / １５ / ２０ |  |  | 集合 | 設営 | ﾎﾃﾙ宿泊 | 朝礼 | 設営 | 設営終了 | 開園 | [5 empty] | 閉園 | 撤去/懇親会準備 |  | 懇親会/打ち上げ |  | 片付け | 片付け/備品返却
東京/群馬 | 2 | 本部テント設営 | 設営 | [16 empty] | 撤去
理事 | 2 | 喫煙ルーム設営 | 設営 |  |  |  | 点検 |  | 点検 |  |  | 点検 |  | 点検 |  | 撤去/縮小 |  |  |  | 撤去
東京 | 8 | 駐車ｽﾍﾟｰｽ | ロープ張り | [16 empty] | 撤去
区画割
群馬 | 4 | 出展ﾌﾞｰｽ コマ割 | ロープ張り | [12 empty] | 撤去
区画割
東京/群馬 | 4 | 建具ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｺﾝﾃｽﾄ | 設営 | [9 empty] | ｺﾝﾃｽﾄ集計 |  |  | 撤去 |  |  |  | 撤去
ｺﾝﾃｽﾄ結果発表
東京/群馬/理事 | 6 | 入り口ｹﾞｰﾄ 設営 | 設営 | [5 empty] | 安全点検 |  | 安全点検 |  | 安全点検 |  |  | 撤去 |  |  |  | 撤去搬出
狩野/細野
理事 | 3 | 木製自動ｺｰｽ 設営 | 設営 | [7 empty] | 12:30 |  | 14:00 |  |  | 撤去 |  |  |  | 撤去
[7 empty] | 試運転 |  |  |  | 試乗会･記念写真 |  | 試乗会/記念写真
理事 | 2 | ｹｰﾀﾘﾝｸﾞｶｰ コマ割 | ロープ張り | [12 empty] | 撤去 |  |  |  | 撤去
区画割
東京/群馬/理事 | 4 | ｽﾃｰｼﾞ設営 | 設営 | [12 empty] | 撤去 |  |  |  | 撤去搬出
岡田/
東京/NPO | 1 | ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ 参加者設営 |  |  |  |  | ＮＰＯ |  |  | 11：40～12：10 | [5 empty] | ＮＰＯ
青柳/松尾 | [6 empty] | 松尾氏 |  |  | 田原みどりショー | [5 empty] | 松尾氏
東京/NPO | 1 | 太鼓協会 準備 |  |  |  |  | NPO |  |  | 太鼓祭り | 10：40～15：30 |  |  |  |  | NPO
青柳/松尾 | [6 empty] | 諏訪氏 | [7 empty] | 抽選会 | 諏訪氏
東京 | 1 | ﾚｽｷｭｰﾄﾞｯｸ設営 |  |  |  |  | NPO |  |  | 11：20～11：40 | [5 empty] | NPO
青柳/松尾 | [6 empty] | 江口氏 |  |  | 災害救助犬デモストレーション | [5 empty] | 江口氏
東京/理事 | 4 | ｽﾃｰｼﾞ前ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ設営 |  |  |  | 設営 |  |  | 安全点検 |  |  |  | 安全点検 |  |  | 撤去
岡田/
東京/理事/参加県 | 2 | 各県/出展品 |  |  |  | 設営 |  |  |  |  | 安全点検 |  |  |  |  | 撤去 |  |  |  | 撤去
東京 | 2 | 懇親会/打ち上げ | [13 empty] | 準備/設営 | 懇親会/打ち上げ |  |  | 撤去
細野/岡田 | [19 empty] | 片付け | 掃除
東京 | 2 | レンタル品 |  |  |  | 設置 | [9 empty] | リース品返却確認 |  |  |  |  | リース品返却
岡村 | [15 empty] | トイレ引取り
東京/理事/参加県 | 2 | 会場ゴミ置き場設営 |  |  |  | 設置 |  |  |  | 点検 |  | 点検 |  | 点検 |  | ゴミ拾い | ゴミまとめ |  |  | 撤去 | 最終チェック
[16 empty] | 参加者 |  |  |  | 片付け
会計 | 1 | 各支払い |  |  |  | 備品確認/貸し出し | [8 empty] | レンタル品返却確認
東京青柳 | [14 empty] | 汲み取り費用支払い

## 協賛リスト
7/11現在 | 協賛業者出展申込表 | [10 empty] | 20000 |  | 6000 |  | 1500 |  | 250 |  | 7500 |  | 1000 |  | 4000
担当者 | No | 企業名/団体名 | 代表者氏名 | 郵便番号 | 住 所 | 電話番号 | FAX番号 | 携帯番号 | 車両登録 | 車展示販売 | 出 展 内 容 | 出展ブース |  | テントセット |  | 机 |  | 椅子 |  | 発電機 |  | 追加駐車 |  | 懇親会参加 |  | ポスター | 配布状況 | 備考 | 入金予定額 | 入金日 | 備考欄
東京 山川 | 1 | 福原 明 商店 | 福原啓悟 | 132-0021 | 江戸川区中央3-19-20 | 03-9655-0830 | 03-3655-8248 | 080-1045-7315 | 足立500 64-97 | なし | ４輪バギー/小引き出し | 1 | 20000 | 1 | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24000 | 2 | 2007-06-22 | ２区画希望 | 50000 | 2007-06-13
東京 青年部 | 2 | (有)宮島建具店 | 高橋利幸 | 353-0001 | 志木市上宗岡4-10-11 | 048-487-5557 | 048-487-5554 |  |  |  | 木工工芸品 | 1 | 20000 | 1 | 6000 | 1 | 1500 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2007-06-22 |  | 27750 | 2007-06-13 | 領収書必要
東京 二村 | 3 | 平出商店 | 平出ともゆき | 959-1251 | 新潟県燕市白山町1-1-52 | 0256-62-2819 | 0256-62-4888 | 090-1433-5318 | 3859 | あり | 手道具/刃物/砥石等 | 2 | 40000 | 2 | 12000 | 3 | 4500 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1000 |  | 0 | 5 | 2007-06-27 |  | 57500 | 2007-07-05
群馬 福島 | 4 | テクノトゥールズ㈱ | 塩井雄二 | 208-0035 | 武蔵村山市中原1-30-10 | 042-569-1502 | 042-569-1572 | 090-3590-8234 | ベンツ多摩353や77 | なし | 電動工具 | 1 | 20000 | 1 | 6000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7500 | 2 | 2000 |  | 0 | 5 | 2007-06-27 |  | 35500 | 2007-07-09 | 責任者 木下 追加車両代後日
東京 青年部 | 5 | ㈱山二建具 | 二村淳彦 | 270-2224 | 千葉県松戸市大橋160-4 | 047-391-6111 | 047-391-3983 | 090-2546-5584 | ハイエース410 | なし | 木工品/小物 | 1 | 20000 | 1 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 24000 | 30 | 手渡し |  | 50000
岐阜 三島 | 6 | 浅野木工㈱ | 浅野敏幸 | 503-2114 | 岐阜県不破郡垂井町府中1827-1 | 0584-22-0665 | 0584-23-3689 | 090-3158-3510 | ハイエース54-32 |  |  | 1 | 20000 | 1 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-07-02 |  | 26000 | 2007-07-05
東京 青年部 | 7 | 技能士部会 | 佐藤秀明 | 101-0042 | 千代田区神田東松下町42 | 03-3256-6576 | 03-3256-0790 |  | 数台 | なし | 建具相談コーナー | 1 | 20000 | 2 | 12000 |  | 0 | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 7 | 28000 |  |  | ２区画希望 | 60000 | 2007-06-28
東京 二村 | 8 | ㈱角重 | 小島 |  | 東京都江戸川区平井 |  |  |  |  | なし | 木工工芸品 | 1 | 20000 | 1 | 4000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 24000 | 済み | テントのみ
東京 青年部 | 9 | スガツネ工業㈱ | 小山祐司 | 101-0032 | 千代田区岩本町2-5-10 | 03-3865-1122 | 03-3863-6897 | 080-5400-9090 | ﾗｲﾄｴｰｽ品川400て80-30 | なし | 建具金物/建築金物 | 1 | 20000 | 1 | 6000 | 1 | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-27 |  | 27500 | 2007-07-02 | 請求書 送
群馬 福島 | 10 | 沼田木工舎 | 小島喜信 | 378-0073 | 沼田市発知新田町355 | 0278-23-9512 | 0278-23-9387 | 090-2305-9998 | ハイエース2004 | なし | 木工工芸品 | 1 | 20000 | 1 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-27 |  | 26000
東京 狩野 | 11 | 阿部興業㈱ | 大場広志 | 184-0002 | 小金井市梶野町1-6-17 | 042-236-8711 | 042-236-8681 | 090-7217-9099 | ハイエースワゴン 練馬400つ1663 | なし | 組子コースター、そば打ちセット等 | 2 | 40000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40000 | 2007-07-10
東京 青年部 | 12 | ㈱吾妻 | 狩野和太郎 | 184-0011 | 小金井市東町5-21-19 | 0423-84-6133 | 0423-83-5641 | 090-3205-4448 | 多摩78ほ189 | なし | 炭入建具等 | 1 | 20000 | 1 | 6000 | 1 | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 27500 | 2007-06-29 | 机-500
技 佐藤 | 13 | 櫻井デザイン事務所 | 櫻井良樹 | 220-0042 | 横浜市西区戸部町5-197-505 | 045-252-9832 | 045-252-9830 | 090-3340-5753 | あり | なし | 家具・木工小物 | 1 | 20000 | 1 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 8000 | 5 | 2007-06-27 |  | 34000 | 2007-06-29
世田谷 岡元 | 14 | 飯沼縫製 | 飯沼淑紀 | 216-0002 | 川崎市宮前区東有馬3-15-13 | 044-855-5159 | 044-855-5159 | 090-1775-7054 | 川崎483 あ8754 | なし | 婦人服・バッグ等 | 1 | 20000 | 1 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-27 |  | 26000 | 2007-07-05
| 15 | ㈲双美商会 | 宮田 昇 | 378-0035 | 沼田市井土上町1352 | 0278-23-6212 | 0278-23-6213 | 090-4747-8623 | 群馬400ち5259 | なし | ダストスタンド、木製品等 | 1 | 20000 | 1 | 6000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1000 |  |  | 5 | 2007-06-27 |  | 27000 | 2007-06-27
| 16 | 荒川木材有限会社 | 荒川裕亮 | 329-4303 | 下都賀郡岩舟町和泉1460-4 | 0282-55-4825 | 0282-55-1864 | 090-1506-9953 | とちぎ100 さ 37-09 | あり | 秋田杉、腰板等 | 1 | 20000 | 1 | 6000 |  | 0 | 1 | 250 |  | 0 | 1 | 1000 |  | 0 | 5 | 2007-06-29 |  | 27250 | 2007-06-29
| 17 | ㈱間宮建具製作所 | 間宮 聰 | 430-0827 | 浜松市南区立野町528 | 053-425-8052 | 053-426-0253 | 090-3300-8466 | ﾊｲｴｰｽ浜松100す2397 | なし | 小物販売、アンケート | 1 | 20000 | 1 | 6000 | 1 | 1500 | 2 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-29 |  | 28000 | 2007-06-29
| 18 | ㈱ピーツールズ | 新井琢実 | 272-0802 | 市川市柏井町4-374-3 | 047-303-6231 | 047-303-6232 | 090-9685-9401 | 6365 | なし | 電動工具 | 1 | 20000 | 1 | 6000 | 1 | 1500 | 3 | 750 | 1 | 7500 | 2 | 2000 |  | 0 | 5 | 2007-07-02 |  | 37750 | 2007-07-05
| 19 | ㈲山川建具 | 山川英夫 | 132-0021 | 江戸川区中央4-19-9 | 03-3653-2788 | 03-3655-7166 | 090-3002-1169 | 1218 |  |  | 1 | 20000 | 1 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 26000
| 20 | ㈱ヒロヤ建商 | 蒔野智之 | 599-8238 | 大阪府堺市中区土師町4-21-15 | 072-230-7777 | 072-230-7751 | 090-5646-2919 | １台 | なし | 木工品（おもちゃ） | 1 | 20000 | 1 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-07-02 |  | 26000
| 21 | ウッド建材㈱東関東営業所 | 澤田竜行 | 276-0046 | 八千代市大和田新田672-4 | 047-489-4481 | 047-458-4472 | 090-2731-7152 | キャラバン95-67 | なし | 検討中 | 2 | 40000 | 2 | 12000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3000 | [5 empty] | 55000 | 2007-07-02
全国 青年部 | 22 | 日本建材新聞 | [8 empty] | 書籍販売 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 23 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
24
25
東京 青年部 | 26 | 日本太鼓協会 | [23 empty] | 10 | 2007-06-25 |  | 0
全国 青年部 | 27 | ㈱佐田建美 | 佐田氏 |  | 岡山県 | [6 empty] | 1 | 20000 | 1 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 2007-06-25
| 28 | ユニバーサル五輪 | 黒木氏 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 29 | NPOﾚｽｷｭｰﾄﾞｯｸ | 江口氏 | [13 empty] | 0 |  | 0
| 30 | NPOﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ | 松尾氏 | [9 empty] | 0 | 24 |  | 8 |  | 13 |  | 2 |  | 10 |  | 21 | 84000 |  |  |  | 738750
7/11現在 | 青年部 出展申込表
参加登録 | No | 支部名 | 部長/代表者 | 郵便番号 | 住 所 | 電話番号 | FAX番号 | 携帯番号 | 車両登録 | 車展示販売 | 出 展 内 容 | 出展ブース |  | テントセット |  | 机 |  | 椅子 |  | 発電機 |  | 追加駐車 |  | 懇親会参加 |  | ポスター | 配布状況 | 備考 | 入金予定額 | 入金日 | 備考欄
○ | 1 | 北海道建具青年会 | 石黒 裕規 | 079-8419 | 旭川市永山9条2-3-5 | 0166-26-2000 | 0166-22-1905 | 090-8279-1903 |  |  | 北海道名産物、工作セット等 | 1 |  | 1 | 6000 | 1 | 1500 | 2 | 500 |  | 0 |  | 0 | 4 | 16000 | 5 | 2007-06-22 |  | 24000 | 2007-06-29 | 机-500
× | 2 | 宮城県建具業連合会青年部 | 今野 信 | 989-3212 | 仙台市青葉区芋沢字権現森山106-4 | 022-394-2722 | 022-394-2549 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 0
× | 3 | 福島県建具・木工組合連合会青年部 | 土橋 和成 | 965-0832 | 会津若松市天神町14-59 | 0242-29-3615 | 0242-26-2463 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 0
○ | 4 | 群馬県建具組合連合会青年部 | 星野 健治 | 378-0051 | 沼田市上原町1726-5 | 0278-23-3279 | 0278-23-1770 | 090-2318-3747 |  |  | 組子コースター、屏風等 | 1 |  | 2 | 12000 |  | 0 | 10 | 2500 |  | 0 |  | 0 | 3 | 12000 | 5 | 2007-06-22 | ２区画希望 | 26500
○ | 5 | 東京建具協同組合青年部 | 岡田 良一 | 160-0002 | 新宿区坂町坂町27 | 03-3353-7489 | 03-3353-7489 | 090-1534-1076 | エルフ410 ハイエース410 | なし | ジュース・カキ氷 | 1 |  | 2 | 12000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7500 |  | 0 | 7 | 28000 |  |  | ２区画希望 | 47500
○ | 6 | 新潟県建具組合連合会青年部 | 大森 政尚 | 940-0097 | 長岡市山田1-2-9 | 0258-32-2723 | 0258-33-5577 | 090-4599-1254 | キャラバンつ1298 ホーミーま7069 | なし | Tシャツ、ライター | 1 |  | 1 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 6000
× | 7 | 長野県建具協同組合青年部 | 栗林 孝治 | 389-0603 | 埴科郡坂城町南条2163 | 0268-82-2765 | 0268-82-2765 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 0
○ | 8 | 富山県建具協同組合青年部 | 法邑 則宏 | 939-1667 | 南砺市開発142-1 | 0763-52-0522 | 0763-52-7522 | 090-1636-7661 | ハイエース35-31 | なし | バルーンアート、マジック、クワガタ販売 | 1 |  | 1 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 12000 | 5 | 2007-06-22 |  | 18000 | 2007-07-09
○ | 9 | 石川県建具協同組合青年部 | 米口 正樹 | 922-0331 | 加賀市動橋市ハ-25 | 0761-74-1880 | 0761-75-4722 |  |  |  | 衝行屏、行灯等 | 1 |  | 1 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 6000 | 2007-07-06
○ | 10 | 愛知県建具協同組合青年部 | 前田 若登 | 467-0821 | 名古屋市瑞穂区上坂町 1-45 | 052-871-5007 | 052-882-3189 | 090-4118-1172 | ハイエース名古屋400 3457 ステップワゴン三河301た5933 | なし | 寄木組木販売 | 1 |  | 1 | 6000 | 1 | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 8000 | 5 | 2007-06-22 |  | 15500 | 2007-07-10 | 机-500
○ | 11 | 岐阜県建具工業協同組合青年部 | 竹中 弘治 | 503-2426 | 揖斐郡池田町八幡195 | 0585-45-2232 | 0585-45-7831 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 0
○ | 12 | 三重県建具協同組合青年部 | 北寺幸次 | 518-0873 | 三重県伊賀市上野丸之内29 | 0595-21-1897 | 0595-21-1897 | 090-8862-3324 |  | なし | 木工コースターつくり 積み木体験 | 1 |  | 2 | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4000 | 5 | 2007-06-22 | ２区画希望 | 14000 | 2007-07-05 | テントセット１+ テントのみ
○ | 13 | 静岡県建具工業組合青年部 | 森谷 晋平 | 421-0047 | 御殿場市神場288-1 | 0550-89-1402 | 0550-88-1230 | 090-4261-0707 | キャラバン9831 バネット7158 | なし | 机、カブトムシ | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2000 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 2000
× | 14 | 京都府建具商工業協同組合青年部 | 吉田 康雄 | 615-8007 | 京都市西京区桂上野今井町1-10 | 075-391-0680 | 075-391-0755 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 0
○ | 15 | 奈良県建具工業協同組合青年部 | 木村 孝博 | 635-0057 | 奈良県大和市高田市南陽町3-6 | 0745-22-7706 | 0745-22-9614 | 090-3267-9387 |  |  | 運命分析学 | 1 |  | 1 | 6000 | 1 | 1500 | 4 | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 8500 |  | 机-500
× | 16 | 和歌山県建具事業協同組合青年部 | 西川 元裕 | 640-8392 | 和歌山市中之島791 | 073-431-7760 | 073-432―7239 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 0
× | 17 | 大阪府建具協同組合青年部 | 川口 幸宏 | 571-0074 | 門真市宮前町14-19 | 072-881-2623 | 072-881-2625 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 0
× | 18 | 兵庫県建具組合連合会青年部 | 山本 芳徳 | 678-1243 | ゴケン赤穂郡赤穂郡上郡町落地112-2 | 0791-55-0508 | 0791-55-0156 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 0
○ | 19 | 広島県建具組合連合会青年部 | 和田 守 | 739-0323 | 広島市安芸区中野東5-4-37 | 082-892-2010 | 082-892-2030 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 0
× | 20 | 島根県建具協同組合青年部 | 渡部 良和 | 699-1123 | 雲南市加茂町大竹110-4 | 0854-49-6521 | 0854-49-6521 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 0
× | 21 | 鳥取県建具組合連合会青年部 | 高倉 真樹 | 689-0501 | 鳥取市青谷町青谷4166-1 | 0857-85-0655 | 0857-85-0643 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 0
○ | 22 | 香川県ｱｰｽﾘｨｳｯﾄﾞ協同組合青年部 | 古枝 智 | 761-0902 | さぬき市大川町富田中2387 | 0879-23-2505 | 0879-23-2506 | 090-8974-6338 |  |  |  | 1 |  | 1 | 6000 |  | 0 | 1 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 6250
× | 23 | 高知県建具協同組合青年部 | 中山 高徳 | 785-0034 | 須崎市大間本町15-14 | 0889-42-0956 | 0889-42-1623 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 0
○ | 24 | 岡山県建具工業組合青年部 | 佐田 幸夫 | 719-3155 | 真庭市下方863-1 | 0867-52-7817 | 0867-52-7819 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 0
○ | 25 | 福岡県建具・木工協同組合青年部 | 芝田 寛仁 | 800-0007 | 北九州市門司区小森江2-1-5 | 093-391-9349 | 093-391-9351 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 0
× | 26 | 佐賀県木工業協同組合青年部 | 野口 義信 | 849-0922 | 佐賀市高木瀬東1-4-9 | 0952-30-8723 | 0952-30-8725 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 0
× | 27 | 長崎県建具木工業協同組合青年部 | 西川 伸二 | 857-0067 | 佐世保市神島町11-34 | 0956-23-0389 | 0956-23-0393 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 0
× | 28 | 大分県建具組合連合会青年部 | 梶原 勝宣 | 877-1354 | 日田市坂井町546-1 | 0973-22-7077 | 0973-22-8354 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 0
× | 29 | 熊本県建具木工協同組合青年部 | 平田 潤一 | 861-2233 | 上益城郡益城町惣領1690-2 | 096-286-5603 | 096-286-0548 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2007-06-22 |  | 0
| 30 | [12 empty] | 13 |  | 3 |  | 17 |  | 1 |  | 2 |  | 20 | 80000 |  |  |  | 174250
Note on Q11: テントのみ
Note on Q48: セット１+テントのみ
Note on AE5: 追加 テーブル+椅子 残金あり
Note on AE6: ５６，９７５円入金 ５２５円不足
Note on AE7: ３３，５００円領収 追加車両代２，０００円 後日
Note on AE46: 7/10 15,000円入金
Note on AG46: 机1台千円の案内で 申込 当日徴収
Note on AG51: 机1台千円の案内で 申込 当日徴収

## Sheet3
ブロック | 都道府県 | 組合名 | 部長名 | 会員数 |  | ブロック | 都道府県 | 部長名 | 会 社 名 | 会 社 住 所 | 電話/ＦＡＸ/E-mail
東日本 | 北海道 | 北海道建具青年会 | 石黒 裕規 | 20
| 宮城 | 宮城県建具業連合会青年部 | 今野 信 | 13 |  | 東日本 |  |  |  | 〒378-0051 | TEL | 0278-23-3279
| 福島 | 福島県建具・木工組合連合会青年部 | 土橋 和成 | 10 |  |  | 群馬 | 星野 健治 | 星野建具店 | 沼田市上原町1726-5 | FAX | 0278-23-1770
hoshino-tateguten@lemon.plala.or.jp
| 群馬 | 群馬県建具組合連合会青年部 | 星野 健治 | 39 |  | 北信越 |  |  |  | 〒922-0331 | TEL | 0761-74-1880
| 東京 | 東京建具協同組合青年部 | 岡田 良一 | 19 |  |  | 石川 | 米口 正樹 | 彩備 | 加賀市動橋市ハ-25 | FAX | 0761-75-4722
北信越 | 新潟 | 新潟県建具組合連合会青年部 | 大森 政尚 | 24 | [6 empty] | yoneguchi@p2272.nsk.ne.jp
| 長野 | 長野県建具協同組合青年部 | 栗林 孝治 | 15 |  | 東海 |  |  |  | 〒518-0873 | TEL | 0595-21-1897
| 富山 | 富山県建具協同組合青年部 | 法邑 則宏 | 15 |  |  | 三重 | 北寺 幸次 | 馬場建具店 | 伊賀市上野丸之内29 | FAX | 0595-21-1897
| 石川 | 石川県建具協同組合青年部 | 米口 正樹 | 31 | [6 empty] | takuminoyakata@yahoo.co.jp
東海 | 愛知 | 愛知県建具協同組合青年部 | 前田 若登 | 8 |  | 近畿 |  |  |  | 〒633-0087 | TEL | 0744-43-5069
[7 empty] | 奈良 | 後藤 稔 | (有)ゴトウ木材 | 桜井市大豆越235-2 | FAX | 0744-45-1959
| 岐阜 | 岐阜県建具工業協同組合青年部 | 竹中 弘治 | 27 | [6 empty] | mayupityu@yahoo.co.jp
| 三重 | 三重県建具協同組合青年部 | 市川 貴浩 | 21 |  | 中四国 |  |  |  | 〒761-0902 | TEL | 0879-23-2505
| 静岡 | 静岡県建具工業組合青年部 | 森谷 晋平 | 29 |  |  | 香川 | 古枝 智 | 古枝木工 | さぬき市大川町富田中 | FAX | 0879-23-2506
近畿 | 京都 | 京都府建具商工業協同組合青年部 | 吉田 康雄 | 8 | [5 empty] | 2387 | furuchi@mbp.nifty.com
| 奈良 | 奈良県建具工業協同組合青年部 | 吹ノ戸 勇 | 13 |  | 九州 |  |  |  | 〒811-4311 | TEL | 093-293-6345
| 和歌山 | 和歌山県建具事業協同組合青年部 | 西川 元裕 | 14 |  |  | 福岡 | 阿部 勉 | (有)ヤマト工芸 | 遠賀郡遠賀町大字考良240-1 | FAX | 093-293-4555
| 大阪 | 大阪府建具協同組合青年部 | 川口 幸宏 | 10 | [6 empty] | yamato8010@iris.ocn.ne.jp
| 兵庫 | 兵庫県建具組合連合会青年部 | 山本 芳徳 | 18
中･四国 | 広島 | 広島県建具組合連合会青年部 | 和田 守 | 16
| 島根 | 島根県建具協同組合青年部 | 渡部 良和 | 22
| 鳥取 | 鳥取県建具組合連合会青年部 | 高倉 真樹 | 12
| 香川 | 香川県ｱｰｽﾘｨｳｯﾄﾞ協同組合青年部 | 古枝 智 | 15
| 高知 | 高知県建具協同組合青年部 | 中山 高徳 | 16
| 岡山 | 岡山県建具工業組合青年部 | 佐田 幸夫 | 2
九州 | 福岡 | 福岡県建具・木工協同組合青年部 | 芝田 寛仁 | 55
| 佐賀 | 佐賀県木工業協同組合青年部 | 野口 義信 | 9
| 長崎 | 長崎県建具木工業協同組合青年部 | 西川 伸二 | 3
| 大分 | 大分県建具組合連合会青年部 | 梶原 勝宣 | 13
| 熊本 | 熊本県建具木工協同組合青年部 | 平田 潤一 | 7
合 計 |  |  |  | 504
ブロック | 都道府県 | 部長名 | 会 社 名 | 会 社 住 所 | 電話/ＦＡＸ/E-mail
東日本 |  |  |  | 〒079-8419 | TEL | 0166-26-2000
| 北海道 | 石黒 裕規 | (有)イシグロ製作所 | 旭川市永山9条2-3-5 | FAX | 0166-22-1905
ishiguroseisakusyo@nifty.com
|  |  |  | 〒989-3212 | TEL | 022-394-2722
| 宮城 | 今野 信 | (有)今野建具製作所 | 仙台市青葉区芋沢字 | FAX | 022-394-2549
権現森山106-4
|  |  |  | 〒965-0832 | TEL | 0242-29-3615
| 福島 | 土橋 和成 | 土橋建具店 | 会津若松市天神町14-59 | FAX | 0242-26-2463
|  |  |  | 〒378-0051 | TEL | 0278-23-3279
| 群馬 | 星野 健治 | 星野建具店 | 沼田市上原町1726-5 | FAX | 0278-23-1770
hoshino-tateguten@lemon.plala.or.jp
|  |  |  | 〒160-0002 | TEL | 03-3353-7489
| 東京 | 岡田 良一 | (有)岡田建具店 | 新宿区坂町坂町27 | FAX | 03-3353-7489
o-bp5ej20-ryo@ksh.biglobe.ne.jp
北信越 |  |  |  | 〒940-0097 | TEL | 0258-32-2723
| 新潟 | 大森 政尚 | 大森木工(株) | 長岡市山田1-2-9 | FAX | 0258-33-5577
omori-mokko@proof.ocn.ne.jp
|  |  |  | 〒389-0603 | TEL | 0268-82-2765
| 長野 | 栗林 孝治 | 栗林木工所 | 埴科郡坂城町南条2163 | FAX | 0268-82-2765
kururin_w_e_s_n@yahoo.co.jp
|  |  |  | 〒939-1667 | TEL | 0763-52-0522
| 富山 | 法邑 則宏 | 法邑建具店 | 南砺市開発142-1 | FAX | 0763-52-7522
homura@mist.ocn.ne.jp
|  |  |  | 〒922-0331 | TEL | 0761-74-1880
| 石川 | 米口 正樹 | 彩備 | 加賀市動橋市ハ-25 | FAX | 0761-75-4722
yoneguchi@p2272.nsk.ne.jp
東海 |  |  |  | 〒467-0821 | TEL | 052-871-5007
| 愛知 | 前田 若登 | (有)マエダ | 名古屋市瑞穂区上坂町 | FAX | 052-882-3189
|  |  |  | 1-45 | maechon8797@sf.starcat.ne.jp
|  |  |  | 〒503-2426 | TEL | 0585-45-2232
| 岐阜 | 竹中 弘治 | (株)第一インテリア | 揖斐郡池田町八幡195 | FAX | 0585-45-7831
kdis@ogaki-tv.ne.jp
|  |  |  | 〒510-0255 | TEL | 059-386-1060
| 三重 | 市川 貴浩 | 市川木工所 | 鈴鹿市磯山町3-6-15 | FAX | 059-388-0026
|  |  |  | 〒421-0047 | TEL | 0550-89-1402
| 静岡 | 森谷 晋平 | 森谷建具店 | 御殿場市神場288-1 | FAX | 0550-88-1230
simpei＠par.odn.ne.jp
ブロック | 都道府県 | 部長名 | 会 社 名 | 会 社 住 所 | 電話/ＦＡＸ/E-mail
近畿 |  |  |  | 〒615-8007 | TEL | 075(391)0680
| 京都 | 吉田 康雄 | 吉田建具店 | 京都市西京区桂上野 | FAX | 075(391)0755
今井町1-10
|  |  |  | 〒630-2174 | TEL | 0742-81-0457
| 奈良 | 吹ノ戸 勇 | 吹ノ戸建具 | 奈良市横田町325-2 | FAX | 0742-81-0457
fukinoto@msj.biglobe.ne.jp
|  |  |  | 〒571-0074 | TEL | 072-881-2623
| 大阪 | 川口 幸宏 | (有)川口建創 | 門真市宮前町14-19 | FAX | 072-881-2625
kensou@ballade.plala.or.jp
|  |  |  | 〒640-8392 | TEL | 073-431-7760
| 和歌山 | 西川 元裕 | 西川商店 | 和歌山市中之島791 | FAX | 073-432―7239
moto-n@gaia.eonet.ne.jp
|  |  |  | 〒678-1243 | TEL | 0791-55-0508
ゴケン赤穂郡
| 兵庫 | 山本 芳徳 | 山本木工芸所 | 赤穂郡上郡町落地112-2 | FAX | 0791-55-0156
中四国 |  |  |  | 〒739-0323 | TEL | 082-892-2010
| 広島 | 和田 守 | 和田建具店 | 広島市安芸区中野東 | FAX | 082-892-2030
|  |  |  | 5-4-37 | mamora@dear.ne.jp
|  |  |  | 〒699-1123 | TEL | 0854-49-6521
| 島根 | 渡部 良和 | (有)渡部木工所 | 雲南市加茂町大竹110-4 | FAX | 0854-49-6521
w-m@bs.kkm.ne.jp
|  |  |  | 〒689-0501 | TEL | 0857-85-0655
| 鳥取 | 高倉 真樹 | (有)浜野建具店 | 鳥取市青谷町青谷4166-1 | FAX | 0857-85-0643
hamano@k4.dion.ne.jp
|  |  |  | 〒761-0902 | TEL | 0879-23-2505
| 香川 | 古枝 智 | 古枝木工 | さぬき市大川町富田中 | FAX | 0879-23-2506
|  |  |  | 2387 | furuchi@mbp.nifty.com
|  |  |  | 〒785-0034 | TEL | 0889-42-0956
| 高知 | 中山 高徳 | 中山建具店 | 須崎市大間本町15-14 | FAX | 0889-42-1623
tategu@mb.scatv.ne.jp
|  |  |  | 〒719-3155 | TEL | 0867-52-7817
| 岡山 | 佐田 幸夫 | (株)佐田建美 | 真庭市下方863-1 | FAX | 0867-52-7819
y.sada@koln32.jp
九州 |  |  |  | 〒800-0007 | TEL | 093-391-9349
| 福岡 | 芝田 寛仁 | (有)岡本建具店 | 北九州市門司区小森江 | FAX | 093-391-9351
|  |  |  | 2002-01-05 | okamoto.tateguten＠mocha.ocn.ne.jp
|  |  |  | 〒849-0922 | TEL | 0952-30-8723
| 佐賀 | 野口 義信 | 野口木工 | 佐賀市高木瀬東1-4-9 | FAX | 0952-30-8725
|  |  |  | 〒857-0067 | TEL | 0956-23-0389
| 長崎 | 西川 伸二 | 西川木工所 | 佐世保市神島町11-34 | FAX | 0956-23-0393
wrskstk131@minos.ocn.ne.jp
|  |  |  | 〒877-1354 | TEL | 0973-22-7077
| 大分 | 梶原 勝宣 | (有)マイ木工 | 日田市坂井町546-1 | FAX | 0973-22-8354
maimokko@bronze.ocn.ne.jp
|  |  |  | 〒861-2233 | TEL | 096-286-5603
| 熊本 | 平田 潤一 | 平田木工所 | 上益城郡益城町惣領 | FAX | 096-286-0548
|  |  |  | 1690-2 | attjh4.5@be.wakwak.com